## Actividades
proyecto_id | codigo | nombre_cliente | descripcion | tipo | responsable_id | subresponsable_id | fecha_inicio | fecha_vencimiento | progreso | prioridad | estado (en ejecucion, etc) | Presupuesto | Actividades
1 | MEN-001 | Pollería Menfis | Inspección de instalaciones eléctricas | Evaluación | MARIO |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 100 | Alta | Terminado | 6000 | Inspección física
1 | MEN-002 | Pollería Menfis | Evaluación de conductores, canalizaciones y tableros | Evaluación | MARIO |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 100 | Alta | Terminado | 0 | Evaluación de conductores
1 | MEN-003 | Pollería Menfis | Identificación de riesgos eléctricos | Evaluación | MARIO |  | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 100 | Alta | Terminado | 0 | Riesgos eléctricos
1 | MEN-004 | Pollería Menfis | Análisis del analizador de redes | Ingeniería | DIEGO |  | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 100 | Alta | Terminado | 0 | Analizador de redes
1 | MEN-005 | Pollería Menfis | Diseño sistema 380V + neutro | Ingeniería | DIEGO |  | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 80 | Alta | En ejecución | 0 | Diseño 380V
1 | MEN-006 | Pollería Menfis | Balance de cargas y fases | Ingeniería | DIEGO |  | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 90 | Alta | En ejecución | 0 | Balance de cargas
1 | MEN-007 | Pollería Menfis | Diagrama unifilar | Expediente | GUILLERMO |  | 2026-05-22 | 2026-06-04 | 70 | Alta | En ejecución | 0 | Diagrama unifilar
1 | MEN-008 | Pollería Menfis | Plano de canalizaciones conduit | Expediente | GUILLERMO |  | 2026-05-22 | 2026-06-04 | 60 | Alta | En ejecución | 0 | Canalizaciones
1 | MEN-009 | Pollería Menfis | Memoria descriptiva | Expediente | GUILLERMO |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 30 | Media | En ejecución | 0 | Memoria descriptiva
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

## Alertas (hidden)
id | proyecto_id | actividad_id | titulo | mensaje | tipo | prioridad | leida | fecha_alerta

## Timeline (hidden)
id | proyecto_id | actividad_id | usuario_id | accion | descripcion | fecha